## Resumen
Inventario de migración Laravel → Vue
Estado al 23 de agosto de 2026 · Fuente: modules.ts y controladores del proyecto Laravel
Opciones migradas |  |  | Bloques pendientes | Avance referencial
28 |  |  | 25 | 52.83%
Macro módulo | Migrados | Pendientes | Observación
Trámite V2 | 14 | 0 | Migración cubierta
Institucional (AURA) | 7 | 3 | Requiere planificación
Comercial (EVAN) | 7 | 6 | Requiere planificación
Administración (MIA) | 0 | 5 | Requiere planificación
Operaciones (DANA) | 0 | 5 | Requiere planificación
Legal (MAT) | 0 | 5 | Requiere planificación
HelpDesk | 0 | 1 | Requiere planificación
Nota: “Migrado” significa que la pantalla y navegación existen en Vue. La disponibilidad productiva depende de que los endpoints /lecturita correspondientes estén implementados y validados en el backend. Los pendientes se presentan por bloque funcional, por lo que no son directamente equivalentes al número de pantallas migradas.

## Migrados
Detalle de opciones migradas
Pantallas presentes en la configuración y el router del frontend Vue
Macro módulo | Sección | Opción / pantalla | Ruta Vue | Clave de página | Controlador Laravel de referencia | Estado | Observación backend
Trámite V2 | Bandejas documentarias | Por recepcionar | /modulos/tramite/bandejas/por-recepcionar | etrami-v2-por-recepcionar | Etrami/DocumentoV2Controller | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Trámite V2 | Bandejas documentarias | En bandeja | /modulos/tramite/bandejas/en-bandeja | etrami-v2-en-bandeja | Etrami/DocumentoV2Controller | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Trámite V2 | Bandejas documentarias | Pendientes | /modulos/tramite/bandejas/pendientes | etrami-v2-pendientes | Etrami/DocumentoV2Controller | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Trámite V2 | Bandejas documentarias | Documentos propios | /modulos/tramite/bandejas/propios | etrami-v2-propios | Etrami/DocumentoV2Controller | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Trámite V2 | Bandejas documentarias | Archivados | /modulos/tramite/bandejas/archivados | etrami-v2-archivados | Etrami/DocumentoV2Controller | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Trámite V2 | Gestión de documentos | Registrar documento | /modulos/tramite/documentos/registrar | etrami-v2-registrar-documento | Etrami/DocumentoV2Controller | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Trámite V2 | Gestión de documentos | Anulados / rechazados | /modulos/tramite/documentos/anulados-rechazados | etrami-v2-anulados-rechazados | Etrami/DocumentoV2Controller | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Trámite V2 | Flujo documentario | Seguimiento de documentos | /modulos/tramite/flujo-documentario/seguimiento | etrami-v2-flujo-seguimiento | Etrami/DocumentoV2Controller | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Trámite V2 | Trámite externo | Remitentes y documentos | /modulos/tramite/tramite-externo/remitentes | etrami-v2-externo-remitentes | Etrami/RemitenteV2Controller | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Trámite V2 | Trámite externo | Documentos por validar | /modulos/tramite/tramite-externo/validar | etrami-v2-externo-validar | Etrami/DocumentoExternoV2Controller | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Trámite V2 | Reportes y firma | Reporte de documentos | /modulos/tramite/reportes-firma/reporte-documentos | etrami-v2-reporte-documentos | Etrami/ReporteDocumentosV2Controller | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Trámite V2 | Reportes y firma | Firma digital | /modulos/tramite/reportes-firma/firma-digital | etrami-v2-firma-digital | Etrami/FirmaDigitalController | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Trámite V2 | Configuración | Tipos de documento | /modulos/tramite/configuracion/tipos-documento | etrami-v2-config-tipos-documento | Etrami/TipoDocumentoController | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Trámite V2 | Configuración | Correlativos | /modulos/tramite/configuracion/correlativos | etrami-v2-config-correlativos | Etrami/CorrelativoController | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Institucional (AURA) | Directorio | Sesiones | /modulos/institucional/directorio/sesiones | aura-directorio-sesiones | Aura/Directorio/SesionController | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Institucional (AURA) | Directorio | Acuerdos | /modulos/institucional/directorio/acuerdos | aura-directorio-acuerdos | Aura/Directorio/AccionController | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Institucional (AURA) | Directorio | Disposiciones | /modulos/institucional/directorio/disposiciones | aura-directorio-disposiciones | Aura/Directorio/AccionController | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Institucional (AURA) | Directorio | Pedidos | /modulos/institucional/directorio/pedidos | aura-directorio-pedidos | Aura/Directorio/PedidoController | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Institucional (AURA) | Buen Gobierno Corporativo | Estructura BGC | /modulos/institucional/buen-gobierno/estructura | aura-bgc-estructura | Aura/BuenGobiernoCorporativo | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Institucional (AURA) | Buen Gobierno Corporativo | Procesos y evidencias | /modulos/institucional/buen-gobierno/procesos-evidencias | aura-bgc-procesos | Aura/BuenGobiernoCorporativo/ProcesoController | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Institucional (AURA) | Buen Gobierno Corporativo | Control de avance | /modulos/institucional/buen-gobierno/control-avance | aura-bgc-control-avance | Aura/BuenGobiernoCorporativo/ControlAvanceController | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Comercial (EVAN) | Catastro Comercial | Conexiones | /modulos/comercial/catastro/conexiones | evan-catastro-conexiones | Evan/Catastro/ConexionController | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Comercial (EVAN) | Catastro Comercial | Sectores | /modulos/comercial/catastro/sectores | evan-catastro-sectores | Evan/Catastro/SectorController | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Comercial (EVAN) | Catastro Comercial | Urbanizaciones | /modulos/comercial/catastro/urbanizaciones | evan-catastro-urbanizaciones | Evan/Catastro/UrbanizacionController | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Comercial (EVAN) | Catastro Comercial | Calles | /modulos/comercial/catastro/calles | evan-catastro-calles | Evan/Catastro/CalleController | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Comercial (EVAN) | Catastro Comercial | Centros poblados | /modulos/comercial/catastro/centros-poblados | evan-catastro-centros-poblados | Evan/Catastro/CentroPobladoController | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Comercial (EVAN) | Comercialización | Expedientes de atención | /modulos/comercial/comercializacion/expedientes | evan-atencion-expedientes | Evan/Comercializacion/ExpedienteController | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar
Comercial (EVAN) | Medición | Medidores | /modulos/comercial/medicion/medidores | evan-medicion-medidores | Evan/Medicion/MedidorController | Frontend implementado | API /lecturita preparada o por validar

## Pendientes
Módulos y bloques pendientes
Backlog preliminar para levantamiento funcional, diseño Vue e integración API
Macro módulo | Sección / bloque | Alcance funcional | Controlador Laravel de referencia | Prioridad sugerida | Siguiente paso | Estado
Institucional (AURA) | Gestión de Comités | Comités, reuniones y acuerdos | Aura/GestionComite | Alta | Nuevo desarrollo Vue | Pendiente
Institucional (AURA) | Comunicaciones | Noticias, publicaciones y stakeholders | Aura/Comunicaciones | Media | Nuevo desarrollo Vue | Pendiente
Institucional (AURA) | Integridad | Denuncias e incidencias | Aura/Integridad | Alta | Nuevo desarrollo Vue | Pendiente
Comercial (EVAN) | Comercialización | Cálculo de atención al cliente | Evan/Comercializacion | Alta | Revisado: requiere definir integración/API | Pendiente
Comercial (EVAN) | Comercialización | Atenciones, solicitudes, tickets y trabajos restantes | Evan/Comercializacion | Alta | Completar opciones del bloque | Pendiente
Comercial (EVAN) | Medición | Lecturas, padrones y críticas | Evan/Medicion | Alta | Completar opciones del bloque | Pendiente
Comercial (EVAN) | Facturación | Ciclos y procesos de facturación | Evan/Facturacion | Alta | Nuevo desarrollo Vue | Pendiente
Comercial (EVAN) | Cobranza | Deudas, pagos y verificación de cortes | Evan/Cobranza | Alta | Nuevo desarrollo Vue | Pendiente
Comercial (EVAN) | SICI | Personas y conexiones | Evan/Sici | Media | Nuevo desarrollo Vue | Pendiente
Administración (MIA) | Logística | Pedidos, procesos, órdenes y proveedores | Mia/Logistica | Alta | Nuevo módulo Vue | Pendiente
Administración (MIA) | Almacén | Ingresos, salidas, stock y movimientos | Mia/Logistica/AlmacenController | Alta | Nuevo módulo Vue | Pendiente
Administración (MIA) | Presupuesto | Formulación presupuestal | Mia/Presupuesto | Media | Nuevo módulo Vue | Pendiente
Administración (MIA) | Recursos Humanos | Productividad y personal | Mia/Recursos | Media | Nuevo módulo Vue | Pendiente
Administración (MIA) | Utilitarios | Herramientas administrativas | Mia/Utilitario | Baja | Nuevo módulo Vue | Pendiente
Operaciones (DANA) | Sistemas y componentes | Sistemas, componentes, planos e interrupciones | Dana | Alta | Nuevo módulo Vue | Pendiente
Operaciones (DANA) | Catastro Técnico | Clasificación de componentes | Dana/CatastroTecnico | Alta | Nuevo módulo Vue | Pendiente
Operaciones (DANA) | Control de Calidad | Muestras, parámetros y resultados | Dana/ControlCalidad | Media | Nuevo módulo Vue | Pendiente
Operaciones (DANA) | Gestión de Cisternas | Programación, abastecimiento y rastreo | Dana/GestionCisternas | Media | Nuevo módulo Vue | Pendiente
Operaciones (DANA) | Producción | Macromedidores y lecturas | Dana/Produccion | Alta | Nuevo módulo Vue | Pendiente
Legal (MAT) | Expedientes | Expedientes, partes y adjuntos | Mat/Expedientes | Alta | Nuevo módulo Vue | Pendiente
Legal (MAT) | PAD | Procesos disciplinarios y precalificación | Mat/Pad | Media | Nuevo módulo Vue | Pendiente
Legal (MAT) | PAS | Fiscalización y medidas correctivas | Mat/Pas | Media | Nuevo módulo Vue | Pendiente
Legal (MAT) | Convenios | Convenios, contrapartes y archivos | Mat/Convenio | Media | Nuevo módulo Vue | Pendiente
Legal (MAT) | Documentos Normativos | Normas, tipos y relaciones | Mat/DocumentoNormativo | Media | Nuevo módulo Vue | Pendiente
HelpDesk | Requerimientos | Registro y seguimiento de soporte | HelpDesk/RequerimientoController | Alta | Nuevo módulo Vue | Pendiente